## ผลเบิกจ่าย
รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ จังหวัดพะเยา
ข้อมูล ณ วันที่............./................../..............
ที่ | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ | เบิกจ่ายงบประมาณ | คงเหลือ | ก่อหนี้ผูกพันแล้ว | คาดการณ์ | คงเหลือจะส่งคืน | การบันทึกข้อมูลผลเบิกจ่ายในSARA
|  | ได้รับจัดสรร | เรียบร้อยแล้ว | งบประมาณ | แต่ยังไม่เบิกเงิน | จะดำเนินการแล้วเสร็จ | สกส.ส่วนกลาง | ครบถ้วน | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ภายใน ก.ย.60 (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
งบบริหารงบประมาณตามแผนฯ จ. |  | 29411620
1 | 1.2 งบดำเนินงาน | 2385420
2 | 1.2.1 ค่าตอบแทน | 286680
3 | (1) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) | 78000
4 | (2) ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (รวม 6 อำเภอ ๆ ละ 3,500 บาท/ครั้ง รวม 6 ครั้ง) | 189000
5 | (3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในวันปกติและวันหยุดราชการ | 19680
6 | 1.2.2 ค่าใช้สอย | 1726000
7 | (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 577000
| (1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | 57000
| (1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | 57000
| (1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อำเภอละ 12,000 บาท) | 108000
| (1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล (ตำบล/เทศบาลละ 5,000 บาท) | 355000
| (2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ | 165000
| (2.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ระดับจังหวัด, พนักงานกองทุน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ จังหวัด | 57000
| (2.2) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ อำเภอ, จนท.พัฒนาชุมชน, คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล, อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนฯ หมู่บ้าน/ชุมชน (อำเภอละ 12,000 บาท ) | 108000
| (3) ค่าใช้จ่ายประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา | 770200
| (3.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | 606400
| กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | 23300
| กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด | 22400
| กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ | 113400
| กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล | 447300
| (3.2) ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี | 163800
| (4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 213800
| (4.1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และการประเมินผลทุนหมุนเวียน | 100000
| (4.2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนฯ | 100000
| (4.3) ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด | 13800
| 1.2.3 ค่าวัสดุ | 325240
| (1) ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | 45240
| (2) ค่าวัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการ อกส.อ. | 270000
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน | 10000
| 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค | 47500
| (1) ค่าไฟฟ้า | 15000
| (2) ค่าโทรศัพท์สำนักงาน | 7500
| (3) ค่าบริการไปรษณีย์ | 7000
| (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 15000
| (5) ค่าธรรมเนียมธนาคาร | 3000
| 1.3 งบลงทุน | 26200
| - ครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักงานเลขานุการ อกส.จ. | 26200
| (1) ตู้เก็บเอกสาร | 13400
| (2) เครื่องบันทึกเสียง | 4500
| (3) โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 6000
| (4) ฮาร์ดดิสสำรอง | 2300
งบทุนหมุนเวียน |  | 24000000
งบอุดหนุน |  | 3000000
| รวมงบประมาณฯ ตามแผนฯจังหวัด | 29411620
งบบริหารที่โอนจากส่วนกลาง
1 | ค่าพาหนะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันที่ 16 - 17 ก.พ.60 ณโรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท ปทุมธานี | 2800
2 | ค่าพาหนะโครงการเสริมสร้างวามเข้มแข็งเรือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ | 11000
3 | ค่าพาหนะโครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา กองทุน รุ่นที่ 5 วันที่ 5-7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน | 7500
4 | ค่าพาหนะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 28 มิถุนายน 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2560 ณโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กทม. | 5000
5 | ค่าพาหนะโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 18 - 19 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ คลองมหานาค กรุงเทพมหานคร | 5500
หมายเหตุ : หากมีการจัดทำงบเหลือจ่าย กรุณาเขียนเพิ่มเติม ว่าโครงการอะไร
(หักจากโครงการใดบ้าง)
รบกวนขอข้อมูล ภายใน 15 ก.ย. 60